## 60
Объект капитального строительства | [7 empty] | Капитальный ремонт объекта: "Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на
автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская, км 32+965 в Абинском районе"
(невыполненные работы)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор», ОГРН 1022301430249, ИНН 2309075012,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Пушкина, д. 31, тел. 8(8612) 68-02-70
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
является членом Союза СРО "Краснодарские Строители", ОГРН 1092300000330, ИНН 2312159520
наименование,ОГРН,ИНН саморегулируемой организации,членом которой является 2 – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Основа», ОГРН 1122315005658, ИНН 2315176322, 353924; Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Котанова, д.6.
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
т\ф 8(8617)30-30-59, 30-30-52; является членом СРО «Черноморский Строительный Союз», ОГРН 1102300008073, ИНН 2309124982
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации | [11 empty] | ООО «ДорПроект»,ОГРН 1122373002344, ИНН 2373002460,
(фамилия,имя,отчество, адрес места жительства,ОГРНИП,ИНН индивидуального
адрес: инд: 352325, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Бальбуха, 50, тел./факс: 8 (960) 4791784
предпринимателя,полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
является членом СРО «Краснодарские проектировщики» ОГРН 1102300002397, ИНН 2308165834
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 60 | [12 empty] | « | 6 | » | марта | 2024 | г.
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий специалист Славянского дорожного филиала ГКУ КК "Краснодаравтодор" Ефимов С.И. (идн. №С-23-238953
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
от 09.09.2012г.), приказ №17 от 20.01.2023г.; ГКУ КК "Краснодаравтодор" ОГРН 1022301430249, ИНН 2309075012,350063,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Пушкина, д. 31, тел. 8(8612) 68-02-70
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Начальник участка ООО "Основа" Кривошеев А.С., приказ №15/2 от 18.01.2023г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капительный ремонт, по вопросам строительного контроля
Главный инженер ООО "Основа" Цыкин В.Д., приказ №15/2 от 18.01.2023г. (ид. номер НОСТРОЯ С-23-217005 от 17.07.2020г.)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Заполнить
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
Заполнить
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Произвели осмотр работ, выполненных | [7 empty] | ООО "Основа" вставись свое наимнование организации
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о ниже следующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Установка перильного ограждения на мосту и сопряжениях, V=1,8921т
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [10 empty] | 83-ИС-3;30
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) | [11 empty] | (наименование проектоной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документациии)
3. При выполнении работ применены: | [8 empty] | Перильное ограждение паспорт б/н от 07.2023г.;
(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/ или других документов, подтверждающих их качество и безопасность в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
1. Исполнительная схема установки перильного ограждения на мосту и сопряжениях на 1 листе;
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ,
проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  |  | начала работ |  |  | « | 1 |  | » | марта | 2024 г.
|  |  | окончания работ |  |  | « | 6 |  | » | марта | 2024 г.
6. Работы выполнены в соответствии с | [7 empty] | СП 46.133330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91»,
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения
Акт составлен в |  |  |  | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения: |  | 1 | Исполнительная схема установки перильного ограждения на мосту и сопряжениях на 1 листе;
|  | 2 | паспорт б/н от 07.2023г. на 1 листе;
|  | 3 | фотоматериал на 1 листе
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ефимов С.И.
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Кривошеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Цыкин В.Д.
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2016, № 27, ст. 4305)
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Запонить
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)